## Tid- och aktivitetsplan
Tid- och aktivitetsplan "BIT projektet" |  |  |  | December |  |  |  | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  | Mars |  |  |  | April |  |  |  |  | Maj |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Augusti |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
|  | Prod dat | Budget (tim) | 49 | 50 | 51 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | RUTERKONTO | v. 8 | 145 | bar: December 49 to Februari 7
1.1 | Klubbars ruterkonto
1.2 | Bankgiro filinläsning
1.3 | Personliga Ruterkonton
1.4 | Medlemsfaktura
1.5 | Startavgifter
2 | MEDLEMSREGISTER | v.24 | 135 | bar: Januari 1 to Juni 24
2.1 | Skapa medlem i BIT
2.2 | Aktiv klubb
2.3 | B-klubb
2.4 | Klubbhistoria
2.5 | Listor/querys klubbar
2.6 | Mail filtering
2.7 | Nya medlemsutskick
2.8 | Ruterrapporter
2.8.1 | Spelavgift
2.8.2 | 40kr kontroll
3 | MÄSTARPOÄNG | v.24 | 171 | bar: Januari 1 to Juni 24
3.1 | Utveckling av fraktioner
3.2 | Bearbetning (process)
3.3 | Nya mästarklassutskick
4 | HANDIKAPP OCH RANKING | v. 21 | 150 | bar: Februari 7 to Maj 20
4.1 | Ranking beräkning samt visning
4.2 | Handikapp - beräkning samt visning
4.3 | Medlemsregister till Ruter
4.4 | TL info
4.5 | Fötjanstecken
4.6 | Bridgelärare
| Totalt planerad utveckling |  | 601
5 | FÖRVALTNING |  | 499 |  |  | 22 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13